## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Chabal Damien |  |  | Projet: | P_AppMobile
Temps total: |  | 18 heures 30 minutes |  |  | Date:
|  | 840 | 270 | 1110
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2026-03-18 | 2 | 15 | Implémentation | Création des maquettes
13 | 2026-03-25 | 1 | 30 | Implémentation | Visuel du site |  | Analyse | 1 | 0
13 | 2026-03-25 |  | 45 | Implémentation | Finition des maquettes |  | Implémentation | 2 | 5
14 | 2026-04-01 | 2 |  | Implémentation | Ajout du du menu, la page de détail pour un livre |  | Test | 3 | 10
17 | 2026-04-22 | 1 | 30 | Implémentation | Ajout de l'import d'un livre epub et affichage du livre dans la liste |  | Documentation | 4 | 15
17 | 2026-04-22 |  | 25 | Implémentation | Ajout de la suppression d'un livre dans la liste |  |  | 5 | 20
17 | 2026-04-22 |  | 10 | Implémentation | Amélioration des maquettes figma |  |  | 6 | 25
18 | 2026-04-29 | 1 | 10 | Implémentation | Ajout de l'affichage du contenu des livres |  |  | 7 | 30
18 | 2026-04-29 | 1 |  | Implémentation | Ajout de l'affichage des images du livres |  |  | 8 | 35
18 | 2026-04-29 |  | 20 | Implémentation | debug de l'affichage avec du texte dans le livre |  |  |  | 40
19 | 2026-05-06 | 1 |  | Implémentation | Modification de la lecture pour que se soit page par page |  |  |  | 45
19 | 2026-05-06 | 1 |  | Implémentation | Ajout de la barre de progression dans un livre |  |  |  | 50
20 | 2026-05-13 | 1 |  | Implémentation | Ajout de la mémorisation de la page |  |  |  | 55
20 | 2026-05-13 |  | 25 | Implémentation | Ajout de la reprise automatique a la bonne page dans un livre
20 | 2026-05-13 |  | 30 | Implémentation | Ajout du tri par date
20 | 2026-05-13 |  | 30 | Implémentation | meilleur affichage
22 | 2026-05-25 | 1 |  | Implémentation | ajout utilisation de l'api pour backend
22 | 2026-05-27 | 1 |  | Implémentation | Ajout de la gestion des tages et filtrage
|  | 1 |  | Documentation | Completion des documents a rendre
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 0 | 0 | Analyse | 0 h 00 min | 0% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
780 | 270 | 1050 | Implémentation | 17 h 30 min | 94.59% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
60 | 0 | 60 | Documentation | 1 h 00 min | 5.405% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
840 | 270 | 1110 | Total | 18 h 30 min | 21.02% | Total |  | 100%
5280